## スプリントバックログ (第1スプリント)
今回実現するプロダクトバックログ |  |  | ※プロダクトバックログから今回のスプリントで実施するものを抽出してください ※抽出した機能毎にスプリント計画シートにタスクの詳細を記載してください
優先順 | 項番 | 機能名 | 機能概要 | 備考
1 | 2 | カレンダー | ログイン後、直ぐに出て来る。登録済みの予定が一緒に表示される。 グループの他のユーザと共有している予定も表示。
2 | 6 | 予定追加 | 予定を追加（日時、タイトル、内容、重要度）
3 | 8 | 予定表示 | カレンダーに登録されている予定をクリックすると表示される
4 | 4 | グループ一覧追加 | 登録済みグループの一覧表示。 グループ作成、修正、削除を行う。
5 | 3 | グループ一覧 | 自分が所属してるグループを一覧表示
6 | 5 | 通知 | 予定のタイミングが近づいたら通知（スマホの通知機能のイメージ）
8 | 7 | ユーザー登録 | ユーザを登録（ユーザID、パスワード、メールアドレス、ニックネーム）
9 | 1 | ログイン画面 | ユーザ、パスワードでログインする

## スプリント計画（機能１）
機能名： | カレンダー
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当
カレンダー | カレンダーの遷移やタップすると当日の予定が見れる | 10 | デザイン 鍋田 プログラム 藤﨑 福山
予定追加機能 | カレンダーに指定する日時へ予定を追加 | 10 | 王 池田
予定表示 | 追加した予定を予定を見るを押した時に表示させる | 12 | 王 福山 池田
グループ一覧追加 | 共有のためのグループの作成 | 10 | 藤﨑 鍋田
グループ一覧 | 作成したグループの一覧を押すと遷移する機能 | 10 | 藤﨑 鍋田
通知 | デバイスに新しい予定が入った時に通知を送る機能 | 15 | 王 福山 池田 藤﨑 鍋田
ユーザー登録 | いつもの | 6 | 鍋田 福山
ログイン | いつもの | 6 | 池田 王 藤崎

## スプリント計画（機能２）
機能名： | 予定追加
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当