## スプリントバックログ (第3スプリント)
今回実現するプロダクトバックログ |  |  | ※プロダクトバックログから今回のスプリントで実施するものを抽出してください ※抽出した機能毎にスプリント計画シートにタスクの詳細を記載してください
優先順 | 項番 | 機能名 | 機能概要 | 備考
1 | 4 | グループ一覧追加 | 登録済みグループの一覧表示。 グループ作成、修正、削除を行う。 | ほぼ完了（80％）
2 | 3 | グループ一覧表示 | 自分が所属してるグループを一覧表示 | 実施中（75％）
3 | 2 | カレンダー | ログイン後、直ぐに出て来る。登録済みの予定が一緒に表示される。 グループの他のユーザと共有している予定も表示。 | ほぼ完了（95％）
4 | 6 | 予定追加 | 予定を追加（日時、タイトル、内容、重要度） | ほぼ完了（90％）
5 | 8 | 予定表示 | カレンダーに登録されている予定をクリックすると表示される | 実施中(55％)
6 | 7 | 通知 | 予定のタイミングが近づいたら通知（スマホの通知機能のイメージ）
7 | 1 | ログイン画面 | ユーザ、パスワードでログインする | 実施中（75％）
8

## スプリント計画（グループ一覧追加）
機能名： | グループ一覧追加
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施 完了]
グループ一覧追加 | 共有のためのグループの作成
フロントエンド | 画面の見た目と表示の仕方 |  | 王 池田 | 完了
バックエンド | 内部での動き・操作の遷移など |  | 藤﨑 | 完了
データベース | データベースとの紐づけ |  | 藤﨑 | 実施(70%)
CSS | 見た目の変更 |  | 鍋田 米田 | 実施(%)

## スプリント計画（グループ一覧表示）
機能名： | グループ一覧表示
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施 完了]
グループ一覧表示 | 作成したグループの一覧を押すと遷移する機能
フロントエンド | 画面の見た目と表示の仕方 |  | 池田 | 実施(60%)
バックエンド | 内部での動き・操作の遷移など |  | 池田 | 実施(60%)
データベース | データベースとの紐づけ |  | 藤﨑 | 実施(70%)
CSS | 見た目の変更 |  | 鍋田 米田 | 実施(%)

## スプリント計画（カレンダー）
機能名： | カレンダー
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施 完了]
カレンダー | ログイン後、直ぐに出て来る。登録済みの予定が一緒に表示される。 グループの他のユーザと共有している予定も表示。 |  |  | 完了
CSS | 見た目の変更 | 1日 | 鍋田 米田 | 実施(10%)

## スプリント計画（予定追加）
機能名： | 予定追加
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施 完了]
予定追加 | 予定を追加（日時、タイトル、内容、重要度）
フロントエンド | 画面の見た目と表示の仕方 |  | 福山 | 完了
バックエンド | 内部での動き・操作の遷移など |  | 福山 | 完了
CSS | 見た目の変更 |  | 鍋田 米田 | 実施(%)
データベース | データベースとの紐づけ |  | 福山 | 完了

## スプリント計画（予定表示）
機能名： | 予定表示
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施 完了]
予定表示 | カレンダーの日付をクリックすると表示される
フロントエンド | 画面の見た目と表示の仕方 | 5日 | 福山 | 完了
バックエンド | 内部での動き・操作の遷移など | 10日 | 福山 | 実施(60%)
データベース | データベースとの紐づけ | 1日 | 福山 | 実施(60%)
CSS | 見た目の変更 |  | 鍋田 米田 | 実施(%)

## スプリント計画（ログイン画面)
機能名： | ログイン画面
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施 完了]
ログイン画面 | ユーザ、パスワードでログインする
フロントエンド | 画面の見た目と表示の仕方 |  | 王 | 完了
バックエンド | 内部での動き・操作の遷移など |  | 王 | 完了
データベース | データベースとの紐づけ | 5日 | 王 池田 | 実施(75%)
CSS | 見た目の変更 |  | 鍋田 米田 | 実施(%)

## スプリント計画（新規登録画面)
機能名： | 新規登録画面
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施 完了]
ログイン画面 | ユーザ、パスワードでログインする
フロントエンド | 画面の見た目と表示の仕方 |  | 王 | 完了
バックエンド | 内部での動き・操作の遷移など |  | 王 | 完了
データベース | データベースとの紐づけ | 5日 | 王 池田 | 実施(75%)
CSS | 見た目の変更 |  | 鍋田 米田 | 実施(%)

## スプリント計画（通知機能)
機能名： | 通知機能
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施 完了]
通知 | 予定のタイミングが近づいたら通知（スマホの通知機能のイメージ）
フロントエンド | 画面の見た目と表示の仕方 | ？ | 全員
バックエンド | 内部での動き・操作の遷移など | ？ | 全員
データベース | データベースとの紐づけ | ？ | 全員