## スプリントバックログ (第2スプリント)
今回実現するプロダクトバックログ |  |  | ※プロダクトバックログから今回のスプリントで実施するものを抽出してください ※抽出した機能毎にスプリント計画シートにタスクの詳細を記載してください
優先順 | 項番 | 機能名 | 機能概要 | 備考
1 | 4 | グループ一覧追加 | 登録済みグループの一覧表示。 グループ作成、修正、削除を行う。
2 | 3 | グループ一覧 | 自分が所属してるグループを一覧表示
3 | 2 | カレンダー | ログイン後、直ぐに出て来る。登録済みの予定が一緒に表示される。 グループの他のユーザと共有している予定も表示。 | 遅れ
4 | 6 | 予定追加 | 予定を追加（日時、タイトル、内容、重要度） | 遅れ
5 | 8 | 予定表示 | カレンダーに登録されている予定をクリックすると表示される | 遅れ
6
8
9

## スプリント計画（機能１）
機能名： | #REF!
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施 完了]
グループ一覧追加 | 共有のためのグループの作成
フロントエンド | 画面の見た目と表示の仕方 |  | 王 池田 | 実施
バックエンド | 内部での動き・操作の遷移など |  | 藤﨑 福山 | 実施
データベース | データベースとの紐づけ |  | 藤﨑 福山
CSS | 見た目の変更 |  | 鍋田 米田
グループ一覧 | 作成したグループの一覧を押すと遷移する機能
フロントエンド | 画面の見た目と表示の仕方 |  | 王 池田 | 実施
バックエンド | 内部での動き・操作の遷移など |  | 藤﨑 福山 | 実施
データベース | データベースとの紐づけ |  | 藤﨑 福山
CSS | 見た目の変更 |  | 鍋田 米田

## スプリント計画（機能２）
機能名： | #REF!
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施 完了]
カレンダー | ログイン後、直ぐに出て来る。登録済みの予定が一緒に表示される。 グループの他のユーザと共有している予定も表示。 |  |  | 完了
CSS | 見た目の変更 |  | 鍋田 米田 | 完了
予定表示 | カレンダーの日付をクリックすると表示される
フロントエンド | 画面の見た目と表示の仕方 |  | 池田 王 | 完了
バックエンド | 内部での動き・操作の遷移など |  | 池田 王 | 実施
データベース | データベースとの紐づけ |  | 藤﨑 福山 | 実施
予定追加 | 予定を追加（日時、タイトル、内容、重要度）
フロントエンド | 画面の見た目と表示の仕方 |  | 王 池田 | 完了
バックエンド | 内部での動き・操作の遷移など |  | 藤﨑 福山 | 実施
CSS | 見た目の変更 |  | 鍋田 米田 | 実施
データベース | データベースとの紐づけ |  | 藤﨑 福山 | 実施